## Risk Yönetim Planı
Risk Yönetim Planı Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
Risk Belirleme |  |  |  | Risk Değerlendirme | [6 empty] | Risk Önleme/Azaltma İşlemi Alma |  |  |  |  | Risk Zarar Hafifletme İşlemi Alma
No | Risk Tanımı | Risk Sınıfı | Risk Belirleme Tarihi | Etki [Düşük-Orta-Yüksek] | Karşılaşma Olasılığı [Düşük-Orta-Yüksek] | Risk Değeri [Düşük-Orta-Yüksek] | Risk Önceliği | Risk Son Güncelleme Tarihi | Durum (Açık-Kapalı-Gerçekleşti] | Risk Stratejisi | Risk Önleme/Azaltma İşlemi | İşlem Sorumlusu | Planlanan Tarih | Gerçekleşen Tarih | Risk Zarar Hafifletme İşlemi Gerekiyor Mu? | Risk Zarar Hafifletme İşlemi | İşlem Sorumlusu | Planlanan Tarih | Gerçekleşen Tarih
1 | Teknolojik Uyumsuzluk: Seçilen teknolojilerin birbirine uyumsuz olması veya entegrasyon sorunları. | A.1.a | 2023-01-20 | Orta | Yüksek | Orta | + |  | Gerçekleşti | İzleme | Uyum sorunlarını gidermek için teknoloji ekibiyle bir araya gelme ve gerekirse entegrasyon testleri yapma. | Burak Yıldız | 2023-03-26 | 2023-03-26 | Evet | Yeni teknolojilerle ilgili küçük ölçekli prototip veya pilot projeler oluşturma. Bu projelerle sistemdeki uyumsuzlukları önceden belirleme ve düzeltme şansı elde etme. | Burak Yıldız | 2023-04-05 | 2023-04-05
2 | Geliştirme Süreç Gecikmeleri: Yazılım geliştirme aşamasında beklenmedik gecikmeler veya aksaklıklar. | A.2.b | 2023-11-12 | Yüksek | Orta | Yüksek | + | 15.11.2023 | Gerçekleşti | Kontrol | Geliştirme sürecinde olası gecikmeleri önlemek için proje yönetim ekibiyle düzenli toplantılar yapma ve ilerlemeyi izleme. | Gamze Karadeniz | 2023-11-30 | 2023-11-30 | Hayır
3 | Veri Güvenliği Açıkları: Sistemdeki güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcı verilerinin tehlikeye girmesi. | A.5.d | 2023-01-08 | Yüksek | Yüksek | Yüksek | + | 05.03.2023 | Gerçekleşti | Kontrol | Güvenlik açıklarını kapatmak için düzenli güvenlik taramaları ve güncellemeler yapma. | Cem Canbaz | 2023-02-15 | 2023-02-20 | Hayır
4 | Pazarlama Stratejisi Etkisizliği: Hedef kitleye ulaşmada veya ürünün pazarlanmasında yaşanacak zorluklar. | B.1.b | 2023-02-19 | Orta | Yüksek | Orta |  |  | Gerçekleşti | Kontrol | Pazarlama stratejilerini güçlendirmek için pazarlama ekibiyle bir araya gelme ve hedef kitle analizi yapma. | Yasemin Kılıç | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Evet | Detaylı bir pazar araştırması yaparak, ürünün hedef kitlesi ve bu kitlenin ihtiyaçları üzerine odaklanma. Hedef kitleyi daha iyi anlamak için demografik, psikografik ve davranışsal analizler yapma. | Yasemin Kılıç | 2023-11-05 | 2023-11-05
5 | Finansal Kaynak Yetersizliği: Proje maliyetlerinin artması veya bütçe aşımı nedeniyle finansal zorluklar. | C.1.c | 2023-02-03 | Yüksek | Yüksek | Yüksek |  | 17.05.2023 | Kapalı | Kontrol
6 | Kullanıcı Kabulü Sorunları: Kullanıcıların yeni teknolojiyi benimsemekte yaşayabilecekleri direnç. | A.1.c | 2023-03-18 | Orta | Orta | Orta |  | 2023-04-12 | Açık | İzleme | Kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirmek ve kullanıcı eğitim programlarını güçlendirmek için kullanıcı deneyimi ekibiyle bir araya gelme. | Beste Çetin | 2023-09-17 | 2023-09-20 | Hayır
7 | Yazılım Hataları: Yazılım geliştirme sürecinde ortaya çıkabilecek hatalar. | A.2.a | 2023-04-05 | Yüksek | Yüksek | Yüksek | + |  | Kapalı | Kontrol
8 | Stakeholder Geri Bildirimleri: Önceki projelerdeki paydaşlardan alınan geri bildirimlerin doğru bir şekilde değerlendirilip uygulanmaması riski. | A.1.f | 2023-03-09 | Orta | Orta | Orta |  | 12.03.2023 | Kapalı | İzleme
9 | Müşteri Taleplerinde Değişiklik: Müşteri taleplerinin proje sürecinde değişmesi ve buna bağlı olarak gecikmeler. | A.1.b | 2023-06-20 | Orta | Düşük | Orta | + | 2023-07-15 | Açık | Kontrol | Değişen taleplere hızlı uyum sağlamak için müşteri ile düzenli iletişim kurma ve esneklik sağlama. | Özlem Topçu | 2023-07-04 | 2023-07-10 | Hayır
10 | Yapay Zeka ve Sesli Komut Problemleri: Yapay zeka asistanının beklenenden daha az verimli olması veya kullanıcıların sesli komutlarına uyumsuzluk. | B.5.c | 2023-05-13 | Orta | Yüksek | Orta | + |  | Gerçekleşti | Kontrol | Yapay zeka performansını artırmak ve sesli komut uyumluluğunu sağlamak için uzmanlarla iş birliği yapma. | Serdar Gürler | 2023-06-20 | 2023-06-28 | Evet | Sesli komutlara uyumsuzluk durumunda, kullanıcılara alternatif kontrol yolları sunma (dokunmatik ekran, klavye girişi vb.). | Serdar Gürler | 2023-07-05 | 2023-07-13
11 | Enerji Verimliliği Hedeflerinin Tutulmaması: Akıllı enerji yönetimi özelliklerinin hedeflenen düzeyde olmaması. | A.1.g | 2023-07-26 | Orta | Düşük | Orta |  | 2023-08-03 | Açık | Kontrol | Enerji yönetimi stratejilerini gözden geçirme ve enerji verimliliği testleri yapma. | Elif Kaya | 2023-07-30 | 2023-08-18 | Hayır
12 | Yazılım Güncellemelerinde Sorunlar: Yazılım güncellemelerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilememesi. | A.3.a | 2023-06-07 | Orta | Yüksek | Orta | + |  | Gerçekleşti | Kontrol | Güncellemeleri düzenli olarak test etme ve sorunları hızlı bir şekilde çözme. | Cihan Yıldırım |  |  | Evet | Olası güncelleme senaryolarını simüle ederek, gerçek ortamda oluşabilecek sorunları önceden belirleme. | Cihan Yıldırım
13 | Tedarik Zinciri Sorunları: Donanım veya bileşen tedarikindeki aksamalar nedeniyle gecikmeler. | C.1.d | 2023-04-02 | Yüksek | Orta | Yüksek | + |  | Kapalı | Kontrol
14 | Yetersiz Test Kapasitesi: Test süreçlerindeki kapasite yetersizliği nedeniyle hataların kaçırılması. | B.4.c | 2023-07-26 | Yüksek | Orta | Yüksek | + | 2023-08-18 | Kapalı | Kontrol
15 | İnsan Kaynakları Kaybı: Anahtar personelin projeden ayrılması veya beklenmedik bir şekilde kaybolması. | C.1.b | 2023-04-15 | Yüksek | Orta | Yüksek | + | 2023-07-22 | Kapalı | Kontrol
16 | Sosyal Medya Krizleri: Sosyal medyada olumsuz kampanyalar veya kriz yönetimi gerektiren durumlar. | A.4.c | 2023-09-22 | Orta | Düşük | Orta |  |  | Gerçekleşti | İzleme | Sosyal medya stratejilerini gözden geçirme ve kriz durumlarına karşı iletişim planları hazırlama. | Zeynep Demir | 2023-09-30 | 2023-10-05 | Evet | Sosyal medya kriz durumlarına karşı hazır olmak için kriz planları oluşturms. Ayrıca, krizle başa çıkacak özel bir ekip belirleyin ve bu ekibi eğitmek. | Zeynep Demir | 2023-05-10 | 2023-05-12
17 | Bağımlılık: Tek bir tedarikçiye, teknolojiye veya anahtar personeline aşırı bağımlılık. | A.5.b | 2023-04-15 | Orta | Düşük | Orta |  | 2023-05-15 | Açık | Kontrol | Bağımlılık riskini azaltmak için alternatif çözümler araştırma ve tedarikçi çeşitliliğini artırma. | Can Eren | 2023-05-20 | 2023-05-25 | Hayır
18 | Kullanıcı Arayüzü Uyumsuzlukları: Farklı cihazlarda veya tarayıcılarda kullanıcı arayüzünün uyumsuz olması riski. | B.2.c | 2023-10-08 | Orta | Orta | Orta | + | 2023-10-12 | Kapalı | Kontrol
19 | Yetersiz Eğitim: Kullanıcılar ve destek ekipleri arasında yetersiz eğitim nedeniyle performans düşüklüğü. | A.5.e | 2023-01-25 | Orta | Düşük | Orta | + |  | Gerçekleşti | İzleme | Kullanıcı eğitim programlarını güçlendirmek ve eğitim materyallerini iyileştirmek. | Emre Kaya | 2023-02-21 | 2023-02-23 | Evet | Detaylı ve anlaşılır kullanıcı kılavuzları ile birlikte dokümantasyon sağlayarak kullanıcıların ve destek ekiplerinin kaynaklara kolayca ulaşmalarını sağlama. | Emre Kaya | 2023-03-01 | 2023-03-05
20 | Yetersiz Kapasite: Akıllı ev sistemlerinin büyüklüğüne uygun olmayan kapasite veya performans sorunları. | B.2.a | 2023-06-13 | Yüksek | Orta | Yüksek | + |  | Kapalı | Kontrol
1

## Risk Sınıfları
Risk Sınıfları |  |  |  |  | A.1.a
A |  |  |  | Product Engineering (Ürün Mühendisliği) | A.1.b
| 1 |  |  | Requirements (Gereksinimler) | A.1.c
|  | a | A.1.a | Stability( Dengeli) | A.1.d
|  | b | A.1.b | Completeness (Tam) | A.1.e
|  | c | A.1.c | Clarity (Açık) | A.1.f
|  | d | A.1.d | Validity (Geçerli) | A.1.g
|  | e | A.1.e | Feasibility (Yapılabilirlik) | A.2.a
|  | f | A.1.f | Precedent | A.2.b
|  | g | A.1.g | Scale | A.2.c
| 2 |  |  | Design (Tasarım) | A.2.d
|  | a | A.2.a | Funcitonality (Fonksiyonalite) | A.2.e
|  | b | A.2.b | Difficulty (Zorluk) | A.2.f
|  | c | A.2.c | Interfaces (Arayüzler) | A.2.g
| 3 |  |  | Code and Unit Test (Kod ve Birim Testi) | A.4.b
|  | a | A.3.a | Feasibility (Fizibilite) | A.4.c
|  | b | A.3.b | Unit Test (Birim Test) | A.5.a
|  | c | A.3.c | Coding/Implementation (Kodlama/Gerçekleştirim) | A.5.b
| 4 |  |  | Integration and Test (Entegrasyon ve Test) | A.5.c
|  | a | A.4.a | Environment (Ortam) | A.5.d
|  | b | A.4.b | Product (Ürün) | A.5.e
|  | c | A.4.c | System (Sistem) | A.5.f
| 5 |  |  | Engineering Specialities (Mühendislik Özellikleri) | B.1.a
|  | a | A.5.a | Maintainability (Bakımı Yapılabilirlik) | B.1.b
|  | b | A.5.b | Reliability (Güvenirlik ) | B.1.c
|  | c | A.5.c | Safety | B.1.d
|  | d | A.5.d | Security (Güvenlik) | B.1.e
|  | e | A.5.e | Human Factors (İnsan faktörleri) | B.2.a
|  | f | A.5.f | Specifications (Spesifikasyonlar) | B.2.b
B |  |  |  | Development Environment (Geliştirme Ortamı) | B.2.c
| 1 |  |  | Development Environment (Geliştirme Süreci) | B.2.d
|  | a | B.1.a | Formality | B.2.e
|  | b | B.1.b | Suitability (Uygunluk) | B.2.f
|  | c | B.1.c | Process Control (Süreç Kontrolü) | B.2.g
|  | d | B.1.d | Familarity (Benzerlik) | B.3.a
| 2 |  |  | Development System (Geliştirme Sistemi) | B.3.c
|  | a | B.2.a | Capacity (Kapasite) | B.3.d
|  | b | B.2.b | Suitability (Uygunluk) | B.4.a
|  | c | B.2.c | Usability (Kullanılabilirlik) | B.4.b
|  | d | B.2.d | Familarity (Benzerlik) | B.4.c
|  | e | B.2.e | Reliability (Güvenirlilik) | B.4.d
| 3 |  |  | Management Process (Yönetim Süreci) | B.5.c
|  | a | B.3.a | Planning (Planlama) | B.5.d
|  | b | B.3.b | Project Organizaiton (Proje Organizasyonu) | C.1.a
|  | c | B.3.c | Management Experience (Yönetim Deneyimi) | C.1.b
| 4 |  |  | Management Methods (Yönetim Metodları) | C.1.d
|  | a | B.4.a | Monitoring (İzleme) | C.2.a
|  | b | B.4.b | Personnel Management (Personel Yönetimi) | C.2.b
|  | c | B.4.c | Quality Assurance (Kalite Güvence) | C.2.c
|  | d | B.4.d | Configuration Management (Konfigürasyon Yönetimi) | C.3.a
| 5 |  |  | Work Environment (İş Ortamı) | C.3.b
|  | a | B.5.a | Quality Attribute (Kalite Yaklaşımı) | C.3.c
|  | b | B.5.b | Cooperation (İşbirliği) | C.3.d
|  | c | B.5.c | Communication (İletişim) | C.3.e
|  | d | B.5.d | Morale (Moral) | C.3.f
C |  |  |  | Program Constraints (Program Kısıtlamaları) | C.3.g
| 1 |  |  | Resources (Kaynaklar)
|  | a | C.1.a | Schedule (Takvim)
|  | b | C.1.b | Staff (Personel)
|  | c | C.1.c | Budget (Bütçe)
|  | d | C.1.d | Facilities (Altyapı)
| 2 |  |  | Contract (Sözleşme)
|  | a | C.2.a | Type of Contract (Sözleşme Tipi)
|  | b | C.2.b | Restrictions (Kısıtlamalar)
|  | c | C.2.c | Dependencies (Bağımlılıklar)
| 3 |  |  | Program Interfaces (Program Arayüzleri)
|  | a | C.3.a | Customer (Müşteri)
|  | b | C.3.b | Associate Contractors (İş Ortakları)
|  | c | C.3.c | Subcontracotrs (Altyükleniciler)
|  | d | C.3.d | Prime Contractor (Ana Yüklenici)
|  | e | C.3.e | Corporate Management (Üst Yönetim)
|  | f | C.3.f | Vendors
|  | g | C.3.g | Politics (Politik)